共青团锦州医科大学委员会

锦医大团字[2017]4号

关于开展 “一团一品”精品活动创建工程的通知

为全面落实学校“十三五”发展规划，营造良好的校园文化氛围，进一步加强团的基层组织建设，发挥共青团品牌工作优势，着力提高校园文化活动的质量和水平，加大团的工作项目化管理和品牌化建设的力度，进一步提升我校校园文化活动的吸引力，以活动引导青年学生提高人文科技素养，浓厚学术氛围，培养良好学风，坚守引领良好社会风尚的高地。校团委决定各学院基层团委中实施“一团一品”精品活动创建工作，具体实施方案如下

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，培育和践行社会主义核心价值观，紧紧围绕共青团工作育人的中心任务，结合学校办学特色和各学院学科特点，创建有影响力、具长效性的品牌项目，用品牌项目凝聚团员青年，用品牌项目带动团的工作，共同推进学校共青团事业的进一步发展。

二、品牌主题

各学院团委需根据自身实际情况，结合专业特色以及历年团的活动经验及学院学科特点，围绕以下主题开展:

1、思想教育类

大力弘扬社会主义核心价值观，引导大学生牢固树立实现伟大“中国梦”的远大理想，根据青年学生特点，打造学生乐于参加、参加受益的思想教育品牌活动。

2、组织建设类

围绕加强团支部建设工作，形成良好的团系统创先争优氛围，创造性地做好各项共青团工作，打造制度健全、成绩突出、精神风貌好的团组织建设品牌。

3、学风养成类

积极营造团员青年比学赶帮超的学习氛围，加强学习风气建设，形成优良学风，塑造有成效的学习品牌活动。

4、科技创新类

结合学科特点和专业特色，打造质量高、学生参与面广的科技创新和科普创意品牌活动，注重对学生进行学术意识、学术规范和科学精神的培养，全面提升学生学习能力、科研水平和综合素质。

5、校园文化类

结合学院专业特色，开展形式多样、主题鲜明的校园文化活动，满足青年学生个性化、多层次、高品位的文化需求，营造积极向上、青春活泼、高雅清新的校园文化氛围。

6、社会实践类

积极为青年学生走向社会搭建平台，引导青年学生在实践中了解社会，锻炼融入社会的能力，加深对本专业的了解，增强就业竞争力。

7、志愿服务类

根据自身特长和组织优势，积极引导青年服务地方经济文化社会发展，弘扬志愿服务精神，形成社会认可度高的青年志愿者服务品牌。

8、就业创业类

组织开展就业创业活动，引导大学生转变就业观念，激发创新精神和创业意识，不断提升学生的创业能力，切实转变学生的就业观念，激发学生的创新创业热情。
      9、其他创建主题

除上述主题之外，也可以从共青团工作实际出发，结合学科专业特点，结合原有传统特色，找准结合点和着力点，不断创新工作思路和活动载体，创造具有学科专业特色的品牌活动。

三、内容要求

1、“一团一品”活动已形成特色活动的团委，要按照项目化管理和品牌化建设的原则，进一步细化活动方案、丰富活动内容、扩充活动规模、扩大活动影响，以“做细、做精、做强、做大”为目标，不断总结经验、凝练特色、形成品牌。

2、“一团一品”活动还未凸显特色或特色不明显的团委，要紧紧围绕学校“十三五”规划和办学特色，挖掘品牌潜力、凝练活动特色、创新活动内容与载体，形成学院特色鲜明的活动项目。

3、“一团一品”活动的确定和申报过程中，要认真领会文件精神，把握活动主旨，创新活动载体，精心选择活动主题、策划活动方案、设计活动内容，重点申报能够突出学校办学特色及学院学科特色的活动创建品牌。

四、实施步骤

“一团一品”活动的实施采取分批次，按计划推进，计划在三年内完成各学院团委“一团一品”活动的选拔、支持、推进和考核，每年度选拔和确定3—4个 “一团一品”活动支持和推进，每个项目给予固定经费支持，在项目的确立上，确保在3年内完成品牌主题的全覆盖。2017年第一批次的“一团一品”项目暂定4个，具体实施步骤如下：

1、申报阶段（2017年3月1日—2017年3月20日）

各学院团委要围绕创建内容，结合本单位实际，有重点地策划“一团一品”创建项目，并于3月20日前将创建申报表（纸质和电子版）及具体实施方案上报校团委，上报项目原则上为1项，特别突出的不超过2项。校团委组织评审，优秀项目予以立项建设，并给予活动经费上的支持。

2、实施推进阶段（2017年4月初—2017年12月上旬）

各单位应严格按照批准立项项目的既定方案认真组织实施。在实施过程中要注意做好相关资料的分类归档。

3、考核认证阶段（2017年12月中下旬）

通过公开展示、答辩、投票等方式，校团委将评选一批优秀的品牌项目，于年度五四红旗团委考核相结合，并对表现突出的院系进行表彰。
      五、工作要求

1、加强组织领导，务求实效。开展创建共青团工作“一团一品”活动是加强基层团组织建设，增强团组织活力的有效举措。各学院团委要高度重视，深入开展工作调查研究，根据工作实际，选择创建方向，精心策划，有重点、有计划地开展创建活动。

2、加强宣传，扩大影响。各学院团委要加大宣传力度，弘扬主流文化思想，拓宽宣传信息渠道。要加强对在开展“品牌创建”工作中一些好的做法和经验的交流、宣传力度，大力培育典型，发挥引领示范作用，不断把“品牌创建”工作引向深入。

3、注重积累，形成成果。各学院团委要认真做好创建“一团一品”活动过程中的宣传报道与活动图片、视频资料等相关材料的收集整理工作，及时总结推广好经验、好做法。

4、强化建设，持续发展。各分团委创建的活动品牌，要不断深化和丰富，团委将定期对已经认证的品牌进行复查。各分团委也可以再确立一个品牌后，根据工作需要继续培育新的品牌。

附件：

1、2017年锦州医科大学共青团工作“一团一品”活动组委会名单

2、2017年锦州医科大学共青团工作“一团一品”活动创建申报表

二〇一七年二月二十八日

主题词： 一团一品  活动创建  通知

共青团锦州医科大学委员会              2017年2月27日印发